## Лист1
Шифр объекта | Наименование объекта | Заказчик | Диаметр контролируемого стыка | Количество проверенных стыков | Дата обследования
Квр/Рч-У15-22 | «Многоквартирные дома со встроенными помещениями, многоэтажные автостоянки (гаражи) по адресу: г. Санкт -Петербург, территория предприятия "Ручьи", участок 15, квартал 26» | ООО «Ковер» | Д.219мм Д.159мм- Д.108мм- Д.133мм- Д.42мм- | 15шт 60шт 108шт 16шт 18шт | 02.2022 – 07.2022
Эд/Гж.21 | «Реконструкция тепловой сети по адресу: Гжатская ул. от ТК-1 (13а) до ТК-4 (11) и до Гжатской ул., д. 4, вводы в кварталы 9а, 26Б Гражданки». | ООО "СК-Эдельвейс" | Д.530мм- Д.426мм- Д.325мм- Д.273мм- Д.219мм- Д.159мм- Д.133мм- Д.108мм- Д.76мм- Д.57мм- | 124шт. 58шт. 88шт. 28шт. 12 шт. 59 шт. 53 шт. 77шт. 12 шт. 22 шт.
СМУ2/МЗ-58.22 | «г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.58» | ООО «СМУ-2» | Д.76мм- | 77шт | 30.06.2022 – 09.08.2022
СИ/П-ВЛГ-6.22 | «Молодежный жилой комплекс в поселке Парголово, ул. Вологдина, участок 6» | ООО «С-Индустрия» | Д.219мм- Д.159мм- | 146шт 88шт | 24.02.2022 – 15.06.2022
ЭнСи/ЮНТ-М-22 | «Строительство надземной и подземной тепловой сети, включая надземные павильоны для узла учета и обслуживания запорной арматуры, подземные тепловые камеры для подключения объекта по территории, ограниченной с юга Граничной ул., с запада - проектируемой магистралью, с севера - границей курортного района СПб, с востока - границей заказника «Юнтоловский» | ООО «ГК «ЭнергоСистемы» | Д.273мм- Д.219мм- Д.133мм- Д.89мм- Д.76мм- | 141шт 53 шт 8 шт 24шт 23шт | 02.02.2022 – 15.06.2022
Ск/П-439.21 | «Проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Пригородный, участок 439 (восточнее дома 162 лит. А по пр. Энгельса)» | ООО «СКЕМА Инжиниринг» | Д.530мм- Д.426мм- Д.325мм- | 21шт 28шт 16шт | 28.11.2021 – 27.05.2022
СТРТ/ФОК-22 | «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса, под спортивно-тренировочную базу 1 этап строительства. Корпус А. Корпус для занятий художественно-эстетическими видами спорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 6, литера А.» | ООО «СТАРТ Сити» | Д.219мм- Д.76мм- Д.57мм- Д.25мм- Д.45мм- | 8шт 58шт 12шт 28шт 18шт | 12.2021 - 01.2022
ТКС/В-6.22 | г. Санкт-Петербург, Варфоломеевская ул. д.6 | ООО «ТКС» | Д.219х6,0- Д.159мм- Д.108мм- Д.57мм- Д.25мм- | 4шт 26шт 3шт 11шт 22шт | 05.04.2022 – 25.04.2022
ЛСР-СЗ/Окб-ТК1-ТК11-21 | Инженерная подготовка территории, ограниченной Дальневосточным пр., ул. Крыленко, Октябрьской наб., проектируемым проездом в створе ул. Антонова-Овсеенко, в Невском районе», участок от ТК1 до ТК11 | ООО "ЛСР.Строительство-СЗ" | Д.325мм- Д.219мм- Д.273мм- | 32шт 8 шт 15 шт | 03.12.2021 – 11.12.2021
ВСс/ДБ2-21 | «Строительство здания нового корпуса ГБУЗ «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» по адресу: 1-я линия В.О., д. 58 для размещения лечебно-диагностических отделений. Лечебно-диагностический корпус» | ООО «СК «Высотспецстрой» | Д.159мм- Д.133мм- Д.89мм- Д.108мм- Д.57мм- | 6шт 6шт 2шт 4шт 2шт | 08.2021
СКМ/П-439-2.21 | «Проектно-изыскательные работы по строительству и реконструкции тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Пригородный участок 439 (восточнее дома 162 лит. А по пр. Энгельса) (ПИР). 2 этап строительства. Участок ТК-2 – НО-1.» | ООО «СКЕМА Инжиниринг» | Д.273мм- | 173шт | 09.02.2021 – 19.07.2021
Эд/НвЛт.21 | Новолитовская | ООО "СК-Эдельвейс" | Д.273мм- Д.133мм- Д.108мм- Д.89мм- Д.57мм- | 10шт 46 шт 40 шт 2 шт 2 шт | 15.08.2021 – 15.09.2021
Э/С-61.20 | «Многофункциональный общественно-деловой центр, две встроенные трансформаторные подстанции» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 61, литера А III этап строительства» | ООО «СК-Эдельвейс» | Д. 219мм- Д.159мм- Д.133мм- Д.89мм- Д.76мм- Д.108мм- Д.57мм- | 92шт 34шт 48шт 16шт 18шт 8шт 4шт | 30.12.2020 – 22.02.2021
ИФ/К-13-А.20 | «Комплексная квартальная застройка территории. 4 этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой (корпус 43) по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А» Участок тепловой сети от УТ-6 до корпуса 43 (секция 1, 2). | ООО «Фирма «ИФ» | Д.159мм- Д.108мм- Д.76мм- Д.57мм- Д.45мм- Д.25мм- Д.20мм- | 52шт 198шт 30шт 46шт 38шт 32шт 8шт | 17.03.2020 – 20.09.2021
ИФ/К-13-А.20 | «Комплексная квартальная застройка территории. 4 этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой (корпус 43) по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А» | ООО «Фирма «ИФ» | Д.159мм- Д.108мм- Д.76мм- Д.57мм- Д.45мм- Д.25мм- Д.20мм- Д.18мм- | 110шт 222шт 30шт 88шт 46шт 52шт 8шт 4шт | 17.03.2020 – 20.09.2021
ИФ/К-13-А.К39-20 | «Комплексная квартальная застройка территории. 8 этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус 39) по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А.» | ООО «Фирма «ИФ» | Д.159мм- Д.133мм- Д.108мм- Д.57мм- Д.45мм- Д.25мм- Д.18мм- | 58шт 85 шт 24 шт 42шт 8шт 20шт 4шт | 17.03.2020 – 20.09.2021
ИФ/К-13-А.20 | «Комплексная квартальная застройка территории. 4 этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой (корпус 43) по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А» | ООО «Фирма «ИФ» | Д.159мм- Д.108мм- Д.76мм- Д.57мм- Д.45мм- Д.25мм- Д.20мм- | 52шт 198шт 30шт 46шт 38шт 32шт 8шт | 17.03.2020 – 20.09.2021
ИК/Тб-50-А-20 | «Завершение реконструкции здания под размещение ГОУ «Центр образования № 162 Кировского района» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турбинная, д.50, лит.А.» | ООО «ИнжКом» | Д.108мм- Д.133мм- Д.76мм- Д.32мм- Д.48мм- Д.33,7мм- | 12шт 1 шт 41 шт 4шт 3шт 1шт | 05.11.2020 – 14.11.2020
КМП/КС-1.20 | Строительство дошкольного общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе, участок 1 (севернее дома 57, литера А, по Красносельскому шоссе). Тепловые сети. Вынос сетей теплоснабжения. | ООО "КОМПЭКС" | Д.219мм- Д.159мм- Д.108мм- Д.133мм- Д.89мм- Д.57мм- Д.45мм- Д.38мм- Д.32мм- | 28шт 40шт 12шт 30шт 43шт 69шт 4шт 12шт 8шт | 12.10.2020 – 21.12.2020
ИК/Тф-17-А-20 | «Жилые дома со встроенными коммерческими помещениями, подземной автостоянкой, совмещенный объект начального образовании с ДОО, гостиница и наземная автостоянка по адресу: г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.17, лит.А (кадастровый номер 78:34:0413503:22).Объект начального образования с дошкольной образовательной организацией.» | ООО «ИнжКом» | Д.108мм- Д.89мм- Д.57мм- Д.45мм- Д.76мм- Д.32мм- | 3шт 16 шт 3 шт 3шт 16шт 5шт | 23.09.2020 – 24.09.2020
Эд/Св-Кзн.20 | «Реконструкция тепловых сетей по адресу: квартал 21, тепловые сети к домам: Свеаборгская ул., д.д. 7; 9; 13; 15; 19; 27; Благодатная ул., д. 59, пр. Юрия Гагарина, д. д. 3; 5; Кузнецовская ул., д. 48» | ООО "СК-Эдельвейс" | Д.219мм- Д.133мм- Д.108мм- Д.89мм- | 4шт 122 шт 388 шт 258шт | 18.08.2020 – 30.09.2021
Эд/Б-55-61.20 | «Реконструкция тепловых сетей в квартале 37-38 Московского района: котельная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 59, корп. 2, лит. А – Бассейной ул., д. 55, д. 57, д. 59, д. 61; ул. Фрунзе, д. 18, д. 22, д. 22а; пр. Юрия Гагарина, д. 17, д. 19/24» | ООО "СК-Эдельвейс" | Д.273мм- Д.133мм- Д.159мм- Д.108мм- Д.89мм- Д.76мм- | 98шт 74 шт 26 шт 171шт 299 шт 130 шт | 07.08.2020 – 12.08.2021
ЛСР-СЗ/ОКТ-У5-19 | «Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенным многоэтажным гаражом (автостоянкой). Участок 5 (по схеме) по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 40, корпус 2, литера Г2. (трубопроводы тепловой сети).» | ООО «ЛСР.Строительство-СЗ» | Д.219х6,0- Д.159х6,0- Д.133х5,0- Д.89х4,0- Д.108х5,0- Д.57х5,0- Д.45х4,0- | 65шт 66шт 58шт 51шт 40 шт 9 шт 24 шт | 15.10.2019 – 22.11.2019
ЛСР-СЗ/ОКТ-У6-19 | г.Санкт-Петербург Октябрьская набережная д.40 корпус 2 литера Г2, участок 6. (трубопроводы тепловой сети) | ООО "ЛСР.Строительство-СЗ" | Д.219мм Д.159мм- Д.108мм- Д.133мм- Д.57мм- | 32шт 38шт 101шт 57шт 22шт | 02.2019 – 06.2019
ЛСР-СЗ/ОКТ-У7-18 | Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенным многоэтажным гаражом (автостоянкой). Участок 7 (по схеме) по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 40, корпус 2, литера Г2. | ООО "ЛСР.Строительство-СЗ" | Д.219мм Д.159мм- Д.108мм- Д.133мм- Д.45мм- | 23шт 65шт 67шт 119шт 16шт | 12.2018 – 03.2019
СЭК/Пл-уч1-17 | «Собор по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Планерная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Долгоозёрной ул.)» | ООО "СеверЭнергоКомплекс" | Д.133мм- Д.108мм- | 10шт 2шт | 2017